## Planilha Custos Concedente e pr
PLANILHA CUSTOS CONCEDENTE E PROPONENTE - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE ERVAL GRANDE
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ
LOCAL DAS OBRAS:RUA RUI BARBOSA, RUA DA PATRIA, RUA VIA CHIOCHETTA, RUA ARTHUR BECHTEL, RUA DOMINGOS A. PAZZINI, RUA ANGELO EMILIO GRANDO, RUA PINHEIRO MACHADO PARTE
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor | Valor | Recurso/ Contrapartida
[6 empty] | Unit. (MAT+MO) | Total (R$)
1 | Código | Banco | SERVIÇOS INICIAIS - PAV. EM CBUQ | [6 empty] | 10401.23
1.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 9134 | 0.6 | 5480.4 | PAVIMENTA
1.2 | 4813 | SINAPI-I | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.88 | 284.9 | 820.512 | PAVIMENTA
1.3 | CPU AUX 02 | SINAPI | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0 | 1 | 4490.69 | 4490.69 | PAVIMENTA
SUB-TOTAL 01 | [6 empty] | 10791.602
2 | Código | Banco | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PAV. EM CBUQ
2.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 9134 | 1.99 | 18176.66 | PAVIMENTA | 5518.37 |  |  | 5814.85
2.2 | 96402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 9134 | 3.3 | 30142.2 | PAVIMENTA | 5518.37 |  | 0.03 | 5814.85
2.3 | CPU AUX 01 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO DE CBUQ, REPERFILAGEM E/OU CAMADA DE ROLAMENTO, C/ ESPESSURA VARIÁVEL - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 274.02 | 1557.43 | 426766.9686 | PAVIMENTA | 165.55 |  |  | 174.4455
2.4 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8677.3 | 0.81 | 7028.613 | PAVIMENTA | 5247.97 |  | 0.951 | 5524.1075
2.5 | 96402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 9134 | 3.3 | 30142.2 | PAVIMENTA | 5518.37 |  |  | 5814.85
2.6 | CPU AUX 01 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO DE CBUQ, REPERFILAGEM E/OU CAMADA DE ROLAMENTO, C/ ESPESSURA VARIÁVEL - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 365.36 | 1557.43 | 569022.6248 | PAVIMENTA | 220.73 | 0.039999 |  | 232.594
2.7 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8677.3 | 0.81 | 7028.613 | PAVIMENTA | 6997.29 |  |  | 5524.1075
SUB-TOTAL 02 | [6 empty] | 1088307.8794
3 | Código | Banco | FAIXA DE SEGURANÇA ELEVADA - PAV. EM CBUQ
3.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 170.45 | 1.99 | 339.1955 | PAVIMENTA
3.2 | 96402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 170.45 | 3.3 | 562.485 | PAVIMENTA
3.3 | CPU AUX 01 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO DE CBUQ, REPERFILAGEM E/OU CAMADA DE ROLAMENTO, C/ ESPESSURA VARIÁVEL - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 20.09 | 1557.43 | 31288.7687 | PAVIMENTA
3.4 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 636.81 | 0.81 | 515.8161 | PAVIMENTA
SUB-TOTAL 03 | [6 empty] | 32706.2653
4 | Código | Banco | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PAV. EM CBUQ
4.1 | SICRO/RS-5213855 | Cotação | FORN E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO 0,248 m | UNID | 25 | 288.94 | 7223.5 | PAVIMENTA
4.2 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 144.145 | 18.06 | 2603.2587 | PAVIMENTA
SUB-TOTAL 04 | [6 empty] | 9826.7587
5 | Código | Banco | DIVERSOS - PAV. EM CBUQ
5.1 | CPU AUX 03 | SINAPI | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UNID | 1 | 3546.59 | 3546.59 | PAVIMENTA
5.2 | CPU AUX 04 | SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1 | 6151.38 | 6151.38 | PAVIMENTA
SUB-TOTAL 05 | [6 empty] | 9697.97
TOTAL DAS DIVERSAS RUAS EM PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | [6 empty] | 1151330.4754
TOTAL GERAL (R$) | [6 empty] | 1151330.4754
RECURSO PROGRAMA PAVIMENTA (R$) | [5 empty] | 84.87% | 1000000 | AVANÇAR
CONTRAPARTIDA MUNICIPIO DE ERVAL GRANDE - minimo 15 % (R$) | [5 empty] | 15.13% | 151330.48 | MUNICIPIO | 151330.4754
Declaração: Os encargos sociais para fins de orçamentação atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o estado do RS para mão de obra horista e mensalista.
Erval Grande - RS, 27 de dezembro de 2023.
[9 empty] | 1669.56 | rui barbosa
[9 empty] | 526.71 | patria
|  |  | LUIZ HENRIQUE BERTOLLO | SUZINEI SCHNEIDER |  |  |  |  | 1174.67 | artur becktel
|  |  | Eng. Civil - CREA/SC: 095522-1 | Prefeito Municipal de Erval Grande |  |  |  |  | 870.72 | domingos pazini
|  |  | Responsável Técnico | [5 empty] | 636.34 | pinheiro machado
[9 empty] | 1452.58 | angelo
1678.02
1125.4
9134
9134
0

## Cronograma
CRONOGRAMA - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE ERVAL GRANDE
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ
LOCAL DAS OBRAS: RUA LIBERATO SALZANO, RUA PINHERO MACHADO, RUA RUI BARBOSA, RUA DA PATRIA, RUA VIA CHIOCHETTA,
RUA ARTHUR BECHFEL, RUA DOMINGOS A. PAZZINI, RUA ANGELO EMILIO GRANDO, RUA DEMTRIO RIBEIRO.
CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor | 1º MÊS (%) | 1º MÊS (R$) | 2º MÊS (%) | 2º MÊS (R$) | 3º MÊS (%) | 3º MÊS (R$)
Total (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS - PAV. EM CBUQ
1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 9134 | 5480.4 | 100 | 5480.4
1.2 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.88 | 820.512 | 100 | 820.512
1.3 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0 | 1 | 4490.69 | 100 | 4490.69
SUB-TOTAL 01 |  |  |  | 10791.602
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PAV. EM CBUQ
2.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 9134 | 18176.66 |  |  | 100 | 18176.66
2.2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 9134 | 30142.2 |  |  | 100 | 30142.2
2.3 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO DE CBUQ, REPERFILAGEM E/OU CAMADA DE ROLAMENTO, C/ ESPESSURA VARIÁVEL - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 274.02 | 426766.9686 |  |  | 100 | 426766.9686
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8677.3 | 7028.613 |  |  | 100 | 7028.613
2.5 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 9134 | 30142.2 |  |  | 100 | 30142.2
2.6 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO DE CBUQ, REPERFILAGEM E/OU CAMADA DE ROLAMENTO, C/ ESPESSURA VARIÁVEL - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 365.36 | 569022.6248 |  |  | 100 | 569022.6248
2.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8677.3 | 7028.613 |  |  | 100 | 7028.613
SUB-TOTAL 02 |  |  |  | 1088307.8794
3 | FAIXA DE SEGURANÇA ELEVADA - PAV. EM CBUQ
3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 170.45 | 339.1955 |  |  |  |  | 100 | 339.1955
3.2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 170.45 | 562.485 |  |  |  |  | 100 | 562.485
3.3 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO DE CBUQ, REPERFILAGEM E/OU CAMADA DE ROLAMENTO, C/ ESPESSURA VARIÁVEL - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 20.09 | 31288.7687 |  |  |  |  | 100 | 31288.7687
3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 636.81 | 515.8161 |  |  |  |  | 100 | 515.8161
SUB-TOTAL 03 |  |  |  | 32706.2653
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PAV. EM CBUQ | [9 empty] | 69942.414
4.1 | FORN E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO 0,248 m | UNID | 25 | 7223.5 |  |  |  |  | 100 | 7223.5
4.2 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 144.145 | 2603.2587 |  |  |  |  | 100 | 2603.2587
SUB-TOTAL 04 |  |  |  | 9826.7587
5 | DIVERSOS - PAV. EM CBUQ
5.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UNID | 1 | 3546.59 | 100 | 3546.59
5.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1 | 6151.38 | 100 | 6151.38
SUB-TOTAL 05 |  |  |  | 9697.97
|  |  |  | 1151330.4754 |  | 20489.572 |  | 1088307.8794 |  | 42533.024
Erval Grande - RS, 05 de julho de 2021
| _____________________________________ |  | _____________________________________
| LUIZ HENRIQUE BERTOLLO |  | SUZINEI SCHNEIDER
| Eng. Civil - CREA/SC: 095522-1 |  | Prefeito Municipal de Erval Grande
Responsável Técnico
Erval Grande - RS, 27 de dezembro de 2023.