## Plan1 (hidden)
Proponente: | MUNICIPIO DE ERVAL GRANDE
CNPJ: | 87.613.436/0001-34
Endereço: | AVENIDA CAPITÃO BATISTA GRANDO, N. 242
Município: | ERVAL GRANDE - RS
Local da Obra: | Aterro Municipal de Erval Grande - RS
Serviço: | Lincença Ambiental
ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
1 | Piezometro | 2 | Unid. | 30000 | 60000
2 | Cercamento da área |  |  |  | 23186.12
2.1 | Arrame liso | 158 | ml | 128.9 | 20366.2
2.2 | Grampos para cerca | 8 | kg | 9.99 | 79.92
2.3 | Palanques tratados 2 m | 280 | Unid. | 5.5 | 1540
2.4 | Portões | 6 | Unid. | 200 | 1200
3 | Alvará dos Bombeiros |  |  |  | 3000
3.1 | Projeto PPCI | 1 | Unid. | 1200 | 1200
3.2 | Taxas | 1 | Unid. | 200 | 200
3.3 | Equipamentos | 1 | Unid. | 1600 | 1600
4 | Cortina Verde |  |  |  | 1500
Z | Plantas Nativas | 1000 | Unid. | 1.5 | 1500
5 | Concreto Piso |  |  |  | 23229.92
5.1 | Areia | 21 | m³ | 125 | 2625
5.2 | Brita | 18 | m³ | 70 | 1260
5.3 | Cimento | 210 | sacos | 29 | 6090
5.4 | Ferro 8.0 mm | 332 | barras | 18.31 | 6078.92
5.3 | Polimento Piso | 598 | m² | 12 | 7176
6 | Caixa Coletora de Residuos 300L | 2 | Unid. | 1300 | 2600
7 | Telhado |  |  |  | 12586
7.1 | Aluzinc | 150 | m² | 40 | 6000
7.2 | Estrutura de Madeira | 150 | m² | 37 | 5550
7.3 | Pilares de Concreto |  |  | 1036
7.3.1 | Areia | 1.6 | m³ | 125 | 200
7.3.2 | Brita | 1.36 | m³ | 70 | 95.2
7.3.3 | Cimento | 16 | sacos | 29 | 464
7.3.4 | Ferro 10.0 mm | 10 | barras | 27.68 | 276.8
8 | Lona Para Aterro | 800 | m² | 20 | 16000
9 | Placa da FEPAM | 4.5 | m² | 175 | 787.5
VALOR TOTAL = |  |  |  |  | 142889.54
Erval Grande - RS, 18 de janeiro de 2016.
AGUSTINO SINSKI
PREFEITO MUNICIPAL

## Plan2
Proponente: |  | MUNICIPIO DE ERVAL GRANDE
CNPJ: |  | 87.613.436/0001-34
Endereço: |  | AVENIDA CAPITÃO BATISTA GRANDO, N. 242
Município: |  | ERVAL GRANDE - RS
Local da Obra: |  | Aterro Sanitário Municipal de Erval Grande - RS
Serviço: |  | Licença Ambiental
Planilha de Orçamento GLOBAL
Obra: LICENÇA AMBIENTAL |  |  |  | End: | Aterro Sanitário Municipal de Erval Grande - RS
Proponente: Municipio de Erval Grande |  |  |  | Cidade: Erval Grande - RS
BDI = 20,00 % | [5 empty] | Preço Unitário/Preço Total
N° | Item/Descrição |  |  | Qtd. | Un | Material | Total sem o BDI | BDI | Total com o BDI
1. LICENÇA AMBIENTAL
1. | PIEZOMETRO E INSTALAÇÃO |  |  | 2 | Unid. | 25000 | 50000 | 20 | 60000
TOTAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 25000 | 50000 | 20 | 60000
VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 DIAS
ERVAL GRANDE - RS, 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

## CRONOGRAMA 2
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: LICENÇA AMBIENTAL
CLIENTE: PREFEITURA DE ERVAL GRANDE
ENDEREÇO: AVENIDA CAPITÃO BATISTA GRANDO, N. 242
CIDADE: ERVAL GRANDE - RS
ETAPAS
ITEM |  | Dados | 1
1. PIEZOMETRO E INSTALAÇÃO |  | VALOR PERC. | 60000
100%
Total da etapa |  | VALOR PERC. | 60000
100%
Total Acumulado |  | VALOR PERC. | 60000
100%
ERVAL GRANDE - RS 15 de Fevereiro de 2016

## Plan3
Proponente: |  | MUNICIPIO DE ERVAL GRANDE
CNPJ: |  | 87.613.436/0001-34
Endereço: |  | AVENIDA CAPITÃO BATISTA GRANDO, N. 242
Município: |  | ERVAL GRANDE - RS
Local da Obra: |  | Aterro Sanitário Municipal de Erval Grande - RS
Serviço: |  | Licença Ambiental
Planilha de Orçamento GLOBAL
Obra: LICENÇA AMBIENTAL |  |  |  | End: | Aterro Sanitário Municipal de Erval Grande - RS
Proponente: Municipio de Erval Grande |  |  |  | Cidade: Erval Grande - RS
BDI = 20,00 % | [5 empty] | Preço Unitário/Preço Total
N° | Item/Descrição |  |  | Qtd. | Un | Material | Total sem o BDI | BDI | Total com o BDI
1.LICENÇA AMBIENTAL
1. | CERCAMENTO DA ÁREA | [7 empty] | 4343.88
1.1 | ARAME LISO GALVANIZADO |  |  | 8 | Unid. | 130 | 1040 | 20 | 1248
1.2 | GRAMPOS PARA CERCA |  |  | 10 | Kg | 9.99 | 99.9 | 20 | 119.88
1.3 | PALANQUE TRATADOS DE 2 METROS |  |  | 280 | Unid. | 5 | 1400 | 20 | 1680
1.4 | PORTÕES DE MADEIRA |  |  | 6 | Unid. | 180 | 1080 | 20 | 1296
2. | CONCRETO PISO E PILARES | [7 empty] | 24476.4
2.1 | AREIA |  |  | 23 | m³ | 105 | 2415 | 20 | 2898
2.2 | BRITA |  |  | 20 | m³ | 60 | 1200 | 20 | 1440
2.3 | CIMENTO |  |  | 226 | SC | 25 | 5650 | 20 | 6780
2.4 | FERRO 8.0 MM |  |  | 332 | BR | 17 | 5644 | 20 | 6772.8
2.5 | FERRO 10.0 MM |  |  | 10 | BR | 25.9 | 259 | 20 | 310.8
2.6 | POLIMENTO MECANICO PARA PISO |  |  | 498 | m² | 10.5 | 5229 | 20 | 6274.8
3. | ESTRUTURA COBERTURA | [7 empty] | 18608.4
3.1 | ALUZINC |  |  | 150 | m² | 35 | 5250 | 20 | 6300
3.2 | ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  | 150 | m² | 32 | 4800 | 20 | 5760
3.3 | ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  | 150 | m² | 32 | 4800 | 20 | 5760
3.4 | PLACA DA FEPAN |  |  | 4.5 | m² | 146 | 657 | 20 | 788.4
TOTAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 47428.68
VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 DIAS
ERVAL GRANDE - RS, 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

## CRONOGRAMA 3
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: LICENÇA AMBIENTAL
CLIENTE: PREFEITURA DE ERVAL GRANDE
ENDEREÇO: AVENIDA CAPITÃO BATISTA GRANDO, N. 242
CIDADE: ERVAL GRANDE - RS
ETAPAS/MÊS
ITEM |  | Dados | 1
1. CERCAMENTO DA ÁREA |  | VALOR PERC. | 60000
100%
Total da etapa |  | VALOR PERC. | 60000
100%
2. CONCRETO PISO E PILARES |  | VALOR PERC. | 24476.4
100%
Total da etapa |  | VALOR PERC. | 24476.4
100%
3. ESTRUTURA COBERTURA |  | VALOR PERC. | 18608.4
100%
Total da etapa |  | VALOR PERC. | 18608.4
100%
ERVAL GRANDE - RS 15 de Fevereiro de 2016

## Plan4
Proponente: |  | MUNICIPIO DE ERVAL GRANDE
CNPJ: |  | 87.613.436/0001-34
Endereço: |  | AVENIDA CAPITÃO BATISTA GRANDO, N. 242
Município: |  | ERVAL GRANDE - RS
Local da Obra: |  | Aterro Sanitário Municipal de Erval Grande - RS
Serviço: |  | Licença Ambiental
Planilha de Orçamento GLOBAL
Obra: LICENÇA AMBIENTAL |  |  |  | End: | Aterro Sanitário Municipal de Erval Grande - RS
Proponente: Municipio de Erval Grande |  |  |  | Cidade: Erval Grande - RS
BDI = 20,00 % | [5 empty] | Preço Unitário/Preço Total
N° | Item/Descrição |  |  | Qtd. | Un | Material | Total sem o BDI | BDI | Total com o BDI
1.LICENÇA AMBIENTAL
1. | ALVARÁ DOS BOMBEIROS
1.1 | PROJETO PPCI |  |  | 1 | Unid. | 1000 | 1000 | 20 | 1200
1.2 | EQUIPAMENTOS |  |  | 1 | Kg | 1500 | 1500 | 20 | 1800
TOTAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 3000
VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 DIAS
ERVAL GRANDE - RS, 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

## CRONOGRAMA 4
OBRA: LICENÇA AMBIENTAL
CLIENTE: PREFEITURA DE ERVAL GRANDE
ENDEREÇO: AVENIDA CAPITÃO BATISTA GRANDO, N. 242
CIDADE: ERVAL GRANDE - RS
ETAPAS/MÊS
ITEM |  | Dados | 1
1. PROJETO PPCI |  | VALOR PERC. | 1200
100%
Total da etapa |  | VALOR PERC. | 1200
100%
2. EQUIPAMENTOS |  | VALOR PERC. | 1800
100%
Total da etapa |  | VALOR PERC. | 1800
100%
ERVAL GRANDE - RS 15 de Fevereiro de 2016

## Plan5
Proponente: |  | MUNICIPIO DE ERVAL GRANDE
CNPJ: |  | 87.613.436/0001-34
Endereço: |  | AVENIDA CAPITÃO BATISTA GRANDO, N. 242
Município: |  | ERVAL GRANDE - RS
Local da Obra: |  | Aterro Sanitário Municipal de Erval Grande - RS
Serviço: |  | Licença Ambiental
Planilha de Orçamento GLOBAL
Obra: LICENÇA AMBIENTAL |  |  |  | End: | Aterro Sanitário Municipal de Erval Grande - RS
Proponente: Municipio de Erval Grande |  |  |  | Cidade: Erval Grande - RS
BDI = 20,00 % | [5 empty] | Preço Unitário/Preço Total
N° | Item/Descrição |  |  | Qtd. | Un | Material | Total sem o BDI | BDI | Total com o BDI
1.LICENÇA AMBIENTAL
1. | CORTINA VERDADE
1.1 | PLANTAS NATIVAS |  |  | 1000 | Unid. | 1.3 | 1300 | 20 | 1560
TOTAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 1560
VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 DIAS
ERVAL GRANDE - RS, 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

## CRONOGRAMA 5
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: LICENÇA AMBIENTAL
CLIENTE: PREFEITURA DE ERVAL GRANDE
ENDEREÇO: AVENIDA CAPITÃO BATISTA GRANDO, N. 242
CIDADE: ERVAL GRANDE - RS
ETAPAS
ITEM |  | Dados | 1
1. CORTINA VERDADE |  | VALOR PERC. | 1560
100%
Total da etapa |  | VALOR PERC. | 1560
100%
Total Acumulado |  | VALOR PERC. | 1560
100%
ERVAL GRANDE - RS 15 de Fevereiro de 2016

## Plan6
Proponente: |  | MUNICIPIO DE ERVAL GRANDE
CNPJ: |  | 87.613.436/0001-34
Endereço: |  | AVENIDA CAPITÃO BATISTA GRANDO, N. 242
Município: |  | ERVAL GRANDE - RS
Local da Obra: |  | Aterro Sanitário Municipal de Erval Grande - RS
Serviço: |  | Licença Ambiental
Planilha de Orçamento GLOBAL
Obra: LICENÇA AMBIENTAL |  |  |  | End: | Aterro Sanitário Municipal de Erval Grande - RS
Proponente: Municipio de Erval Grande |  |  |  | Cidade: Erval Grande - RS
BDI = 20,00 % | [5 empty] | Preço Unitário/Preço Total
N° | Item/Descrição |  |  | Qtd. | Un | Material | Total sem o BDI | BDI | Total com o BDI
1.LICENÇA AMBIENTAL
1. | CAIXA COLETORA
1.1 | CAIXA COLETORA DE RESIDUOS 300 L |  |  | 2 | Unid. | 1100 | 2200 | 20 | 2640
TOTAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 2640
VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 DIAS
ERVAL GRANDE - RS, 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

## CRONOGRAMA 6
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: LICENÇA AMBIENTAL
CLIENTE: PREFEITURA DE ERVAL GRANDE
ENDEREÇO: AVENIDA CAPITÃO BATISTA GRANDO, N. 242
CIDADE: ERVAL GRANDE - RS
ETAPAS
ITEM |  | Dados | 1
1. CAIXA COLETORA |  | VALOR PERC. | 2640
100%
Total da etapa |  | VALOR PERC. | 2640
100%
Total Acumulado |  | VALOR PERC. | 2640
100%
ERVAL GRANDE - RS 15 de Fevereiro de 2016

## Plan7
Proponente: |  | MUNICIPIO DE ERVAL GRANDE
CNPJ: |  | 87.613.436/0001-34
Endereço: |  | AVENIDA CAPITÃO BATISTA GRANDO, N. 242
Município: |  | ERVAL GRANDE - RS
Local da Obra: |  | Aterro Sanitário Municipal de Erval Grande - RS
Serviço: |  | Licença Ambiental
Planilha de Orçamento GLOBAL
Obra: LICENÇA AMBIENTAL |  |  |  | End: | Aterro Sanitário Municipal de Erval Grande - RS
Proponente: Municipio de Erval Grande |  |  |  | Cidade: Erval Grande - RS
BDI = 20,00 % | [5 empty] | Preço Unitário/Preço Total
N° | Item/Descrição |  |  | Qtd. | Un | Material | Total sem o BDI | BDI | Total com o BDI
1.LICENÇA AMBIENTAL
1. | LONA
1.1 | LONA PARA ATERRO |  |  | 800 | m² | 25 | 20000 | 20 | 24000
TOTAL DO ORÇAMENTO | [8 empty] | 24000
VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 DIAS
ERVAL GRANDE - RS, 15 DE FEVEREIRO DE 2016.

## CRONOGRAMA 7
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: LICENÇA AMBIENTAL
CLIENTE: PREFEITURA DE ERVAL GRANDE
ENDEREÇO: AVENIDA CAPITÃO BATISTA GRANDO, N. 242
CIDADE: ERVAL GRANDE - RS
ETAPAS
ITEM |  | Dados | 1
1. LONA PARA ATERRO |  | VALOR PERC. | 24000
100%
Total da etapa |  | VALOR PERC. | 24000
100%
Total Acumulado |  | VALOR PERC. | 24000
100%
ERVAL GRANDE - RS 15 de Fevereiro de 2016

## BDI
Proponente: |  |  | MUNICIPIO DE ERVAL GRANDE
CNPJ: |  |  | 87.613.436/0001-34
Endereço: |  |  | AVENIDA CAPITÃO BATISTA GRANDO, N. 242
Município: |  |  | ERVAL GRANDE - RS
Local da Obra: |  |  | Aterro Sanitário Municipal de Erval Grande - RS
Serviço: |  |  | Licença Ambiental
|  | COMPOSIÇÃO DO BDI |  |  |  | %
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  |  | 0.5
| SEGUROS E RISCOS |  |  |  |  | 0.4
| TAXAS DE ADMINSTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  | 5
| BONIFICAÇÃO/LUCRO |  |  |  |  | 6.5
| CPMF |  |  |  |  | 0.38
| ISS |  |  |  |  | 2
| PIS |  |  |  |  | 0.65
| COFINS |  |  |  |  | 3
| TOTAL |  |  |  |  | 18.43%
| BDI = (1 + 0,05 + 0,004)(1+0,005)(1 + 0,065) |  |  |  |  | -1
(1 - 0,02 - 0,030 - 0,0065 - 0,0038)
| BDI = | 0.2 | = | 20 | %
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO
ERECHIM - RS, 18 DE JANEIRO DE 2016.